附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(103年11月~104年01月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                           104年02月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及3系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 103.11.01至 104.01.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 |
| 用電量負成長3％ | 103.11.01至 104.01.31 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時(理學院)及20小時(數學系)。 每週上班日，午休時間（12：00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共63天，關燈時數63小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 104.01.31 | 於2014年9月16日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 設置專用危害物質儲存櫃 | 104.01.31 | 已向環安中心提出經費支援申請 | 物理系/ 黃順興 |
| 設置緊急通報系統 | 104.01.31 | 待本系修維費執行情形再行提出請購 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX103-001 103學年度實驗室廢液、固體廢棄物標示及分類改善達95% | 104.01.31 | 103年10月6日環安中心辦理廢液清運約3,731kg。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-002 103學年度毒性化學物質作業查核及每季申報達100% | 104.01.31 | 104年1月彙整103年第4季(10-12)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-003 103學年度排氣櫃維持運作正常率達95%以上。 | 104.01.31 | 103/11月排氣櫃維修。 C502(5F-2)控制銘板調整。 C604(6F-8)控制銘板調整。 103/12月排氣櫃維修 C612(6F-22)更換變頻器。 104/1月排氣櫃維修 C503(5F-4)更換變頻器。 C603(6F-5)更換變頻器。 C603(6F-6)更換變頻器。 C604(6F-7)更換變頻器。 C604(6F-9)更換變頻器。 C612(6F-23)更換變頻器。 C302(3F-9,3F-12)洗眼器漏水維修。 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：蔡雨寰104.02.25  監督單位主管：王伯昌104.02.25  管理代表：104.05.14