附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：總務處                                       103年 11 月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推行照明節電措施，以達本學年累積節電度數達500度以上 | 103年8月至103年10月 | 103年8月份節電41.98度，9月份節電55.1度，10月份節電57.73度；合計節電154.81度，目標達成率31%。 | 處本部楊信洲 |
| 用紙減量 | 103.10.31 | 本季監督量測節省A4影印紙120張。 | 事務整備組 周梅珍 |
| 經常保持飲水機總落菌數維持正常 | 103.10.29 | 委請台技水質檢測公司來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合飲用水規定。 | 節能與空間組 盧火財 |
| 節約用電，推行省電措施 | 103年8月至103年10月 | 午休時關閉日光燈、電腦設定關閉監視器等每月關閉16小時。 | 資產組張維芯 |
| 環境管理方案：全年碳便當銷售量達20,000個 | 103年8月至103年10月 | 經統計，本季各單位訂購量4,463，未達季目標5,000個。 | 資產組賴映秀 |
| 控管美食廣場瓦斯集中區存量（應不高於1000公斤） | 103年10月 | 存量1000公斤，未超過。 | 資產組賴映秀 |
| 降低用電量－每月午休關閉日光燈至少15小時 | 103年8月至103年10月每日12時至13時 | 103年8月份總計節電18小時，約11.5度，9月份總計節電20小時，約12.8度，10月份總計節電22小時，約14.1度。8-10月份總計節電58小時，約38.4度。 | 安全組彭台英 |
| 台北校園103學年度總體用電度數較102學年度減少2％ | 103年8月至103年10月 | 103年8月至10月用電度數255,500度，102年8月至10月用電度數238,200度。103學年度第1季增加用電度數達7.26%。 | 總務組蔡文生 |
| 節能減碳，綠化環境，盆栽數量增加50%以上 | 103年8月至103年10月 | 原有盆栽數30盆，103年8月至103年10月底總計增加至32盆，達成率6.67%。 | 出納組林雪馨 |

承辦人：楊信洲11/20  監督單位主管：羅孝賢11/21  管理代表：103.11.25