附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：總務處                                       104年 2 月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推行照明節電措施，以達本學年累積節電度數達500度以上 | 103年11月至104年1月 | 103年11月節電55.1度，12月節電62.98度，104年1月節電52.48度；合計節電170.56度，目標達成率65%。 | 處本部楊信洲 |
| 用紙減量 | 104.1.30 | 本季監督量測節省A4影印紙120張。 | 事務整備組 周梅珍 |
| 經常保持飲水機總落菌數維持正常 | 104.1.12 | 委請台技水質檢測公司來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合飲用水規定。 | 節能與空間組 盧火財 |
| 節約用電，推行省電措施 | 103年11月至104年1月 | 午休時關閉日光燈、電腦設定關閉監視器等，每月關閉13小時。 | 資產組張維芯 |
| 環境管理方案：全年碳便當銷售量達20,000個 | 103年11月至104年1月 | 經統計本季各單位訂購量6,473，超過季目標5,000個。 | 資產組賴映秀 |
| 控管美食廣場瓦斯集中區存量（應不高於1000公斤） | 104年1月 | 存量1000公斤，未超過。 | 資產組賴映秀 |
| 降低用電量－每月午休關閉日光燈至少15小時 | 103年11月至104年1月每日12-13時 | 103年11月總計節電20小時，約12.8度；12月總計節電23小時，約14.7度；104年1月總計節電20小時，約12.8度。本季累計節電63小時，約40.3度。 | 安全組彭台英 |
| 台北校園103學年度總體用電度數較102學年度減少2％ | 103年11月至104年1月 | 103年11月~104年1月總用電度數157,400度。102年11月~103年1月總用電度數166,600度。第2季減少用電度數達5.52%。 | 總務組蔡文生 |
| 節能減碳，綠化環境，盆栽數量增加50%以上 | 103年11月至104年1月 | 原有盆栽數30盆，103年8月至104年1月底總計增加至34盆，達成率13.33%。 | 出納組林雪馨 |

承辦人：楊信洲2/24  監督單位主管：羅孝賢2/25  管理代表：104.05.26