附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：                                               101 年 08 月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及三系ISO14001 環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 100.05.01至 101.07.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 劉靜慧 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 |
| 低碳便當訂購數量增加 500% (低碳便當訂購數量達66個)。 | 100.05.01至 101.07.31 | 99學年度本院低碳便當訂購數量為11個，規劃本學年度訂購數量為66個，增加500%。 第4季無訂購低碳便當，累計訂購數量為77，已達學年度目標。 | 理學院/ 劉靜慧 |
| 用電量負成長1％ | 101.05.01 至101.07.31 | 推行本系辦公室節電運動，以達每月關燈時數達20小時。 每週上班日，午休時間（12；00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 | 數學系/ 周子鈴 |
| 傳播館實驗室廢水接管至廢水處理廠。 | 101.05.15 | 已完成接管工作。 | 物理系/ 黃順興 |
| 實驗產生廢電子零件或廢電路板完全回收。 | 101.05.15 | 已於實驗室內設置宣導標示，本季回收廢二極體0顆。 | 物理系/ 黃順興 |
| 冷氣用電控制。 | 101.05.15 | 溫度計方放完成。 | 物理系/ 黃順興 |
| 毒性化學物質作業每月申報100%。 | 101.07.31 | 6月19日環保局來校查核毒化物運作情形，檢查結果。 1.毒性化學物質貯存區門口及櫃子，請依照法規標示毒化物運作場所中英文標示。 2.運作記錄表請將錯誤更正。 3.建議建立應變器材每月點檢紀錄表，並將防護器具與吸護棉分開放置。 4. 應變演練完畢後，請確實將演練用品(空氣瓶、防護衣)清潔乾淨。 已針對檢查6/29改善回覆。 | 化學系/ 陳吉福 |
| 建立實驗室藥品管理系統。 | 101.07.31 | 持續建置，列入101年學度繼續完成項目。 | 化學系/ 陳吉福 |
| 實驗室廢液及固體廢棄物產出量。 | 101.07.31 | 預計101年9月清運。 | 化學系/ 陳吉福 |
| 毒性化學物質使用申請。 | 101.07.31 | 5月申請 098-01(1件), 105-01(2件), 121-01(1件). 6月申請 075-01(1件),140-01(1件). 7月申請 054-01(1件),079-01(3件). | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：劉靜慧     監督單位主管：王伯昌      管理代表：羅孝賢 101.08.27