附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：覺生紀念圖書館                                   101年10月

| 監督、量測項目及內容 | 監測時間 | 執行狀況說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A4紙用量較上個學年度減少3％ | 101年 8～10月 | １、執行小組會議資料雙面列印。 ２、回收單面空白A4紙，陳閱OA公文以單面空白廢紙列印。 ３、紙本來文掃描電子檔傳閱他組。 ４、各式表單填寫及回報e化作業。 ５、此季減少Ａ4紙張用量計280張（約0.5包) | 館長室 |
| 紙張採購量減量1包 | 101年 8～10月 | １、公文附件(如估價單、訂購單、書單)雙面列印。 ２、組內公文以電子檔傳閱。 ３、各式表單填寫及回報e化作業。 | 採編組 |
| A5預約書單採雙面列印，利用率達52% | 101年 8～10月 | 單面列印：8,027張 雙面列印：3,052張 利用率：(3052/8057)*100%＝38.02% | 典藏閱覽組 |
| 圖書館講習減少紙張用量98,750張 | 101年 8～10月 | １、已完成24場次的授課；皆輔以電子版之「蒐集資料的方法」。 ２、依照已完成的場次計算，約減少印製「蒐集資料的方法」500本＊79張(本)=39,500張。 | 參考服務組 |
| 減少廢電池數量至少5% | 101年 8～10月 | 產生廢電池共計33個。 | 非書資料組 |
| 減少館藏查尋公用電腦用電量 | 101年 8～10月 | １、執行狀況：館藏查尋公用電腦，由一般PC（58台）改為NComputing L300（3台主機+58台分享器）。 ２、績效分析：本季（101年8～10月）之用電度數（1,674度）比去年同期（100年8～10月）的用電度數（8,852度）減少7,178度（約81%），達成管理方案目標。 | 數位資訊組 |

承辦人：鄭琚媛 101.10.31  監督單位主管：宋雪芳101.10.31  管理代表：101.11.21