附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：教育學院                                 102 年4 月18日

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境紀錄管理表 | 102.02-04 | 皆按時每月填報 | 本院暨所屬單位/劉育惠 |
| 碳粉匣採購量減量10％ | 102.02-04 | 本季採購碳粉匣3支，本學年度累積購買量總計6支，已達到減量目標。 本學年度碳粉匣採購量為10支（上學年度採購量為12支），減量目標為每半年減少採購1支碳粉匣。 | 教育學院 /劉育惠 |
| 節約用紙方案 | 102.02-04 | 本季各月影印機跳表張數抄表統計如下： 2月→4,200張 3月→4,000張 4月→5,000張 本系目標值為減量2%，即全年不超過46,844張。 本季統計張數共13,200張 1-3季統計共27,700張，為上限之59%(27,700/46,844) | 教科系/ 劉明蘭 |
| 紙張採購量減量10％ | 102.02-04 | 本季以102年2月至102年4月統計 本季使用紙張量20包，本學年度規劃每季使用23包， 20/23，已減量13％ | 教政所/ 張郁蘭 |
| 使用再利用紙，節省紙張使用，每月節省紙張500張（1包） | 102.02-04 | 本所以再利用紙列印待修訂之公文、報告及學生報告，102年2月至102年4月向天魁影印店索取可再使用之紙張共約500張，加上本所師生自行產生之可再利用報告廢紙約500張，共利用了約1000張再利用紙，節省了2包的紙張，達成紙張減量目標。 | 教心所/ 陳君祺 |
| 節省紙張使用及回收紙再利用，每月節省紙張500張(1包)。 | 102.02-04 | 1、本所確實執行回收可再複印之紙張。 2、師生列印資料皆採雙面列印。本季每月約節省紙張量1包，達成本季節省紙張3包的目標。 | 課程所/ 梁淑芬 |
| 節約用紙採雙面列印方案 | 102.02-04 | 1、持續宣導與呼籲教師及學生使用雙面列印成果良好。 2、第1次所務會議舉行，所有會議資料皆採雙面列印，共計減少約100張紙。 3、本所所有公文及公告等文件皆採雙面列印。 4、本所系所評鑑報告相關資料皆採雙面列印。 5、相關佐證資料皆使用單面回收紙重複利用。 | 未來所/ 黃于珊 |
| 推行省電措施，每天省電1小時 | 102.02-04 | 1、本學年度預計每天省電1小時，全年上班225天，計可省805950W。 2、本季月102/2 ~102/4月計上班46天，計省24W*46支*46天=50784W | 師培中心/ 馮麗卿 |
| 紙張採購量減量10％ | 102.02-04 | 本季使用紙張量28包 （本學年度規劃每季使用28包，以達採購減量10％）, 3/31，已達減量約10％。; 通核中心/ 孫珮娟. 本季使用紙張量28包 （本學年度規劃每季使用28包，以達採購減量10％）, 3/31，已達減量約10％。 | 通核中心/ 孫珮娟 |

承辦人：劉育惠        監督單位主管：張鈿富        管理代表： 102.04.19