附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：總務處                                          102年8月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推行照明節電措施，以達本學年累積節電度數達800度以上 | 102年5月至7月 | 102年5月份節電79.49度，6月份節電79.2度，7月份節電91.08度；102年5月至7月合計節電249.77度，累計達成率101%。 | 總務長室楊信洲 |
| 用紙減量 | 102年7月31日 | 非正式文件、草稿或組內傳閱文件等使用回收紙列印，正式多頁文件儘量以雙面列印功能。本季監督量測節省A4影印紙180張。 | 事務整備組周梅珍 |
| 經常保持飲水機總落菌數維持正常 | 102年7月18日 | 請台技水質檢測公司來校取50台飲水機之水做檢測，檢測結果全數符合飲用水規定。 | 節能與空間組盧火財 |
| 全校全年低碳便當銷售量達18,000個 | 102年5月至7月 | 經統計102年5月至7月各單位訂購低碳便當4,507個，超過季目標4,500個。全年銷售總計22,682個，已超過年度目標，達成率126%。 | 資產組賴映秀 |
| 降低用電量－每月午休關閉日光燈至少15小時 | 102年5月至7月每日中午12時 | 5月份節電23小時，約10.30度；6月份節電21小時，約9.41度；7月份總計節電15小時，約6.72度。本季總計節電59小時，約26.43度。 | 安全組賴宏洲 |
| 台北校園辦公室、會議室冷氣機更新，以達台北校園用電負成長1% | 102年5月至7月 | 101年5月至7月總用電度數21萬8,400度；102年5月至7月總用電度數21萬3,800度，第4季減少用電度數達2.11%。 | 總務組蔡文生 |
| 節能減碳，綠化環境，盆栽數量增加50%以上 | 102年5月至7月 | 原有盆栽數6盆，101年8月至102年7月底總計增加至16盆，達成率167%。 | 出納組林雪馨 |

承辦人：楊信洲8/8   監督單位主管：羅孝賢8/8   管理代表：102.10.08