附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(102年8月~102年10月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                           102年10月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及3系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 102.08.01至 102.10.31 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 化學系/ 陳吉福 |
| 用電量負成長2％ | 102.08.01 至102.10.31 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時(理學院)及20小時(數學系)。 每週上班日，午休時間（12：00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共66天，關燈時數66小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100% | 102.11.01 | 於102年9月17日辦理教育訓練，訓練率達100%。 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX102-001實驗室內廢液及固體廢棄物存放改善 | 102.10.31 | 檢視各實驗室廢液存量多且未清運，協調環安中心儘速辦理清運。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-002毒性化學物質作業查核及每季申報 | 102.10.31 | 10月彙整第三季(7-9)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-003 102學年度排氣櫃維持運作正常率95% | 102.10.31 | 排氣櫃抽風運作狀況調查中，故障報修，簡易已排除，風車故障協調維修經費來源。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-004實驗室緊急應變設施改善 | 102.10.31 | 2樓及3樓屬大學部實驗室，實驗室內有化學洩漏處理車等應變設備。舊館4樓可由連接空橋至新館4樓C408使用應變器材。是否加強配置，與環安中心討論中。 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：蔡雨寰102.11.15 監督單位主管：王伯昌102.11.15  管理代表：102.11.25