附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季(103年02月~103年04月)執行工作內容)

一級單位：理學院                                           103年05月

| 監督、量測項目及內容 | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院及3系ISO14001環境管理系統運作紀錄及績效達成情形。 | 103.02.01至 103.04.30 | 依學校ISO14001環境管理系統工作時程按時繳交各項表單。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 物理系/ 黃順興 化學系/ 陳吉福 |
| 用電量負成長2％ | 103.02.01 至103.04.30 | 推行辦公室節電運動，以達每月關燈時數達17小時(理學院)及20小時(數學系)。 每週上班日，午休時間（12：00-13：00）關閉日光燈1小時，以利節能省電。 本季上班日共48天，關燈時數48小時，目標達成率100%。 | 理學院/ 蔡雨寰 數學系/ 周子鈴 |
| 實驗室研究生安全教育訓練率達100 % | 103.05.01 | 於2014年2月18日辦理教育訓練，訓練率達100% | 物理系/ 黃順興 |
| 設置專用危害物質儲存櫃 | 103.05.01 | 環安中心表示本學年度經費不足以因應專用危害物質儲存櫃之設置 | 物理系/ 黃順興 |
| 設置緊急通報系統 | 103.05.01 | 本系科學館實驗室部分於2014/3/3提出請購，並於2014/5/13驗收完成 | 物理系/ 黃順興 |
| TSCX102-001實驗室內廢液及固體廢棄物存放改善 | 103.04.30 | 減少實驗室存放廢液的時間，加強清運頻率。已於103/4/21由環安中心安排清運廢液，共2669.9公斤。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-002毒性化學物質作業查核及每季申報 | 103.04.30 | 103年4月彙整103年第一季(1-3)毒性化學物質運作資料，傳送環安中心向環保署申報達100%。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-003 102學年度排氣櫃維持運作正常率95% | 103.04.30 | 排氣櫃抽風運作狀況調查，已於102年11-12月執行，並於103年1月完成拉門鋼索更換8組，燈腳21組，電源插座3組。及103年4月完成C435A排氣櫃更換變頻器。 | 化學系/ 陳吉福 |
| TSCX102-004實驗室緊急應變設施改善 | 103.04.30 | 2及3樓大學部實驗室外走廊及舊館4樓走廊已於11月21日完成設置3組緊急應變櫃。 | 化學系/ 陳吉福 |

承辦人：蔡雨寰103.05.15  監督單位主管：王伯昌103.05.15  管理代表：103.06.04